# 4. GESTION DE PROJET ET MÉTHODOLOGIE

## 4.1 Méthodologie Agile appliquée

### 4.1.1 Choix de la méthodologie

Méthode retenue : Scrum adapté pour développeur solo

Justification du choix : - ✅ Itérations courtes (sprints de 2 semaines) - ✅ Livraisons régulières et incrémentales - ✅ Adaptation facile aux imprévus - ✅ Focus sur la valeur métier (MVP) - ✅ Amélioration continue (rétrospectives)

Adaptations pour un développeur solo : - Pas de Daily Standup (suivi personnel quotidien) - Sprint Planning simplifié (définition des objectifs) - Sprint Review auto-évaluation (démo fonctionnelle) - Rétrospective individuelle (documentation des apprentissages)

### 4.1.2 Organisation des sprints

Durée : 2 semaines par sprint

Rituels maintenus :

| Rituel | Fréquence | Durée | Objectif |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint Planning | Début de sprint | 2h | Définir les objectifs et tâches |
| Daily Review | Quotidien | 15min | Faire le point sur l’avancement |
| Sprint Review | Fin de sprint | 1h | Démo et validation fonctionnelle |
| Sprint Retrospective | Fin de sprint | 1h | Identifier améliorations |

Artefacts utilisés : - Product Backlog : Trello (liste des fonctionnalités) - Sprint Backlog : Trello (tâches du sprint en cours) - Increment : Code déployé sur Render - Definition of Done : Checklist de validation

### 4.1.3 Product Backlog initial

Epic 1 : Gestion des événements - US-01 : En tant qu’organisateur, je veux créer un événement - US-02 : En tant qu’organisateur, je veux consulter mes événements - US-03 : En tant qu’organisateur, je veux modifier un événement - US-04 : En tant qu’organisateur, je veux supprimer un événement

Epic 2 : Gestion des participants - US-05 : En tant qu’organisateur, je veux ajouter des participants - US-06 : En tant qu’organisateur, je veux voir les participants - US-07 : En tant que participant, je veux confirmer ma présence - US-08 : En tant que participant, je veux décliner l’invitation

Epic 3 : Gestion des ressources - US-09 : En tant qu’organisateur, je veux définir les ressources nécessaires - US-10 : En tant qu’organisateur, je veux consulter les ressources

Epic 4 : Gestion des contributions - US-11 : En tant que participant, je veux indiquer ce que j’apporte - US-12 : En tant qu’organisateur, je veux voir qui apporte quoi

Epic 5 : Infrastructure et qualité - US-13 : En tant que développeur, je veux un pipeline CI/CD - US-14 : En tant que développeur, je veux des tests automatisés - US-15 : En tant que développeur, je veux une application sécurisée

## 4.2 Planification détaillée

### 4.2.1 Sprint 0 : Setup et conception (2 semaines)

Objectifs : - Définir l’architecture du projet - Créer le projet Gradle multi-modules - Configurer les outils de développement - Modéliser la base de données

Tâches : - [x] Analyse des besoins et rédaction du cahier des charges - [x] Choix technologiques (Kotlin, Ktor, Exposed) - [x] Création du repository GitHub - [x] Setup projet Gradle avec multi-modules - [x] Configuration Detekt + Spotless - [x] Modélisation UML (classes, séquence) - [x] Schéma de base de données PostgreSQL

Livrables : - ✅ Architecture définie (hexagonale) - ✅ Projet Gradle fonctionnel - ✅ Diagrammes UML - ✅ Schéma de base de données

Rétrospective : - ✅ Points positifs : Architecture claire, outils configurés - ⚠️ Difficultés : Apprentissage Ktor et Exposed - 🔄 Améliorations : Documentation plus détaillée

### 4.2.2 Sprint 1 : Domain Layer - Événements (2 semaines)

Objectifs : - Implémenter les entités Domain - Créer les Use Cases pour les événements - Définir les interfaces (Ports)

User Stories : - US-01 : Créer un événement - US-02 : Consulter les événements

Tâches : - [x] Entité Event avec validation - [x] Value Object Creator - [x] Enum EventType - [x] Interface EventRepository - [x] CreateEventUseCase avec logique métier - [x] GetEventsByOrganizerUseCase - [x] Tests unitaires des Use Cases (Kotest + MockK)

Livrables : - ✅ Domain Layer fonctionnel (événements) - ✅ Tests unitaires (15 tests) - ✅ Couverture ≥ 90%

Rétrospective : - ✅ Points positifs : Architecture hexagonale bien respectée - ⚠️ Difficultés : Gestion des erreurs avec Arrow Either - 🔄 Améliorations : Mieux typer les exceptions

### 4.2.3 Sprint 2 : Infrastructure Layer - Événements (2 semaines)

Objectifs : - Implémenter les adaptateurs Infrastructure - Créer les Repositories SQL - Créer les Endpoints REST

User Stories : - US-01 : POST /events (créer) - US-02 : GET /events (consulter)

Tâches : - [x] Configuration Ktor + plugins - [x] Table EventTable avec Exposed - [x] SqlEventRepository avec CRUD - [x] CreateEventEndpoint avec validation - [x] GetEventsEndpoint avec query params - [x] DTOs et mapping - [x] Configuration Koin (DI) - [x] Tests d’intégration avec Testcontainers

Livrables : - ✅ API REST fonctionnelle (2 endpoints) - ✅ Base de données PostgreSQL - ✅ Tests d’intégration (8 tests)

Rétrospective : - ✅ Points positifs : Exposed ORM type-safe excellent - ⚠️ Difficultés : Initialisation base de données - 🔄 Améliorations : Créer un DatabaseInitializer

### 4.2.4 Sprint 3 : Update/Delete Événements + Participants (2 semaines)

Objectifs : - Compléter CRUD événements - Implémenter gestion des participants

User Stories : - US-03 : Modifier un événement - US-04 : Supprimer un événement - US-05 : Ajouter des participants - US-06 : Consulter les participants

Tâches : - [x] UpdateEventUseCase + endpoint - [x] DeleteEventUseCase + endpoint - [x] Entité Participant (Domain) - [x] CreateParticipantUseCase - [x] GetParticipantsByEventUseCase - [x] Table ParticipantTable - [x] SqlParticipantRepository - [x] Endpoints participants - [x] Tests unitaires + intégration

Livrables : - ✅ CRUD événements complet (4 endpoints) - ✅ Gestion participants (3 endpoints) - ✅ Tests (25 tests cumulés)

Rétrospective : - ✅ Points positifs : Rythme de développement stable - ⚠️ Difficultés : Gestion des suppressions en cascade - 🔄 Améliorations : Mieux documenter les contraintes FK

### 4.2.5 Sprint 4 : Ressources et Contributions (2 semaines)

Objectifs : - Implémenter gestion des ressources - Implémenter gestion des contributions

User Stories : - US-09 : Définir les ressources - US-10 : Consulter les ressources - US-11 : Indiquer ses contributions - US-12 : Voir qui apporte quoi

Tâches : - [x] Entité Resource (Domain) - [x] CreateResourceUseCase - [x] GetResourcesByEventUseCase - [x] Table ResourceTable - [x] SqlResourceRepository - [x] Endpoints ressources - [x] Entité Contribution (Domain) - [x] AddContributionUseCase - [x] DeleteContributionUseCase - [x] Table ContributionTable - [x] SqlContributionRepository - [x] Endpoints contributions - [x] Tests complets

Livrables : - ✅ API complète (12 endpoints) - ✅ 4 modules fonctionnels - ✅ Tests (40 tests cumulés)

Rétrospective : - ✅ Points positifs : MVP fonctionnel ! - ⚠️ Difficultés : Gestion des relations many-to-many - 🔄 Améliorations : Refactoring pour réduire duplication

### 4.2.6 Sprint 5 : Sécurité et Qualité (2 semaines)

Objectifs : - Implémenter les mesures de sécurité OWASP - Atteindre 0 issue Detekt - Améliorer la couverture de tests

User Story : - US-15 : Application sécurisée

Tâches : - [x] Audit OWASP Top 10 - [x] Configuration CORS stricte - [x] Validation multicouche - [x] Tests d’injection SQL - [x] Configuration SSL/TLS PostgreSQL - [x] Gestion sécurisée des erreurs - [x] Secrets en variables d’environnement - [x] Correction issues Detekt (596 → 0) - [x] Configuration Spotless - [x] Ajout de tests manquants

Livrables : - ✅ 0 issue Detekt - ✅ 0 vulnérabilité critique - ✅ Tests de sécurité (7 scénarios)

Rétrospective : - ✅ Points positifs : Qualité de code excellente - ⚠️ Difficultés : Conflits Detekt/Spotless résolus - 🔄 Améliorations : Automatiser scan de vulnérabilités

### 4.2.7 Sprint 6 : DevOps et Déploiement (2 semaines)

Objectifs : - Containeriser l’application - Mettre en place le CI/CD - Déployer en production sur Render

User Story : - US-13 : Pipeline CI/CD automatisé

Tâches : - [x] Création Dockerfile multi-stage - [x] Configuration docker-compose (dev) - [x] Workflow GitHub Actions - [x] Jobs : Detekt → Tests → Build → Deploy - [x] Configuration Render (render.yaml) - [x] Variables d’environnement production - [x] Tests de déploiement - [x] Documentation déploiement

Livrables : - ✅ Docker image optimisée (180 MB) - ✅ Pipeline CI/CD fonctionnel - ✅ Application déployée sur Render - ✅ HTTPS + SSL/TLS activés

Rétrospective : - ✅ Points positifs : Déploiement automatique réussi - ⚠️ Difficultés : Temps de démarrage Render (Free Tier) - 🔄 Améliorations : Ajouter monitoring et alertes

### 4.2.8 Sprint 7 : Documentation et Tests finaux (3 semaines)

Objectifs : - Rédiger le dossier professionnel CDA - Créer le jeu d’essai détaillé - Préparer la soutenance

Tâches : - [x] Section 1 : Présentation du contexte - [x] Section 2 : Présentation du projet - [x] Section 3 : Cahier des charges - [x] Section 4 : Gestion de projet - [x] Section 5 : Spécifications fonctionnelles - [x] Section 6 : Spécifications techniques - [x] Section 7 : Réalisations et extraits de code - [x] Section 8 : Éléments de sécurité - [x] Section 9 : Plan de tests - [x] Section 10 : Jeu d’essai et analyse - [x] Section 11 : Veille technologique - [x] Section 12 : Conclusion générale - [x] Table des matières - [x] README et guide de finalisation

Livrables : - ✅ Dossier CDA complet (100 pages) - ✅ Diagrammes UML - ✅ Jeu d’essai (7 scénarios) - ✅ Collection Postman

Rétrospective : - ✅ Points positifs : Documentation complète et professionnelle - ✅ Objectifs CDA atteints - 🔄 Prochaine étape : Préparation soutenance orale

## 4.3 Outils de gestion de projet

### 4.3.1 Gestion des tâches

Outil : Trello

Organisation des colonnes : - Backlog : Fonctionnalités à venir - To Do (Sprint) : Tâches du sprint en cours - In Progress : Tâches en cours de réalisation - Testing : En phase de tests - Done : Terminées et validées

Utilisation des labels : - 🔴 Priorité haute - 🟠 Priorité moyenne - 🟢 Priorité basse - 🔵 Documentation - ⚫ Technique - 🟣 Sécurité

### 4.3.2 Gestion du code source

Outil : Git + GitHub

Stratégie de branches :

main (production)
  ├── develop (intégration)
  │   ├── feature/create-event
  │   ├── feature/participants
  │   ├── feature/resources
  │   └── ...
  └── hotfix/security-patch (si urgent)

Convention de commits :

<type>(<scope>): <description>

Types:
- feat: Nouvelle fonctionnalité
- fix: Correction de bug
- refactor: Refactoring sans changement fonctionnel
- test: Ajout de tests
- docs: Documentation
- chore: Tâches de maintenance
- ci: CI/CD

Exemples:
feat(event): add create event endpoint
fix(security): prevent SQL injection in event repository
test(participant): add integration tests for participant endpoints
docs(readme): update deployment instructions

Pull Requests : - Description détaillée - Screenshots si pertinent - Checklist (tests, doc, etc.) - Auto-merge après validation CI

### 4.3.3 Documentation technique

Outil : Notion

Organisation : - Architecture : Décisions architecturales (ADR) - API : Exemples de requêtes, réponses - Base de données : Schémas, migrations - Déploiement : Procédures, troubleshooting - Apprentissages : Notes de veille, tutoriels

ADR (Architecture Decision Records) : Format standardisé pour documenter les décisions importantes :

# ADR-001 : Utilisation de Ktor au lieu de Spring Boot

## Statut
Accepté

## Contexte
Besoin d'un framework web pour le backend Kotlin.

## Décision
Utilisation de Ktor pour sa légèreté et son orientation Kotlin.

## Conséquences
Positives:
- Performance supérieure
- API plus simple et idiomatique Kotlin
- Coroutines natives

Négatives:
- Communauté plus petite que Spring
- Moins de ressources/tutoriels

## 4.4 Suivi et métriques

### 4.4.1 Métriques de développement

Vélocité (story points par sprint) :

| Sprint | Story Points planifiés | Story Points réalisés | Vélocité |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 13 | 13 | 100% |
| Sprint 2 | 13 | 11 | 85% |
| Sprint 3 | 21 | 21 | 100% |
| Sprint 4 | 21 | 21 | 100% |
| Sprint 5 | 13 | 13 | 100% |
| Sprint 6 | 8 | 8 | 100% |
| Moyenne | 15 | 14.5 | 97% |

Observations : - Vélocité stable après Sprint 2 - Sprint 2 : sous-estimation de la complexité Exposed ORM - Ajustement réussi pour les sprints suivants

### 4.4.2 Métriques de qualité

Évolution de la qualité du code :

| Sprint | Issues Detekt | Couverture tests | Vulnérabilités |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | - | 90% | - |
| Sprint 2 | - | 75% | - |
| Sprint 3 | - | 70% | - |
| Sprint 4 | - | 68% | - |
| Sprint 5 | 596 → 0 | 75% | 0 |
| Sprint 6 | 0 | 75% | 0 |
| Sprint 7 | 0 | 80% (objectif) | 0 |

Actions correctives : - Sprint 5 : Désactivation detekt-formatting (conflit Spotless) - Sprints 5-7 : Ajout de tests manquants - Objectif final : 80% de couverture atteint

### 4.4.3 Métriques de déploiement

Fréquence de déploiement :

| Période | Déploiements | Succès | Taux de succès |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 6 | 8 | 7 | 87% |
| Sprint 7 | 12 | 12 | 100% |
| Total | 20 | 19 | 95% |

Temps de déploiement moyen : 5 minutes 30s

Incidents en production : 0

## 4.5 Communication et collaboration

### 4.5.1 Communication interne (solo)

Journal de développement : - Notes quotidiennes (apprentissages, blocages, décisions) - Format Markdown dans Notion - Revue hebdomadaire

Rétrospectives individuelles : - Fin de chaque sprint - Format : What went well? / What can be improved? / Action items - Documentation des apprentissages

### 4.5.2 Communautés et support

Participation aux communautés :

| Communauté | Plateforme | Utilisation |
| --- | --- | --- |
| Kotlin | Slack | Questions techniques |
| Ktor | Slack | Aide sur le framework |
| Reddit r/Kotlin | Reddit | Discussions, veille |
| Stack Overflow | Web | Recherche de solutions |

Contributions : - Rapports de bugs (Ktor GitHub) - Réponses à des questions (Stack Overflow) - Partage d’expérience (Reddit)

### 4.5.3 Documentation pour le jury CDA

Préparation de la soutenance :

Support de présentation : - Slides concis (15-20 slides max) - Focus sur l’architecture et les réalisations - Démonstration live de l’API - Extraits de code significatifs

Démonstration : - Collection Postman prête - Scénarios préparés (création événement complet) - Gestion des erreurs (tests négatifs)

Anticipation des questions : - Pourquoi Kotlin plutôt que Java/Spring ? - Comment garantir la sécurité ? - Quelles évolutions prévues ? - Difficultés rencontrées et solutions ?

## 4.6 Gestion des changements

### 4.6.1 Changements de périmètre

Changement 1 : Simplification de l’authentification

Contexte : Authentification JWT/OAuth2 initialement prévue

Décision : Report à la version 2.0, header x-user-id simple pour MVP

Justification : - Complexité élevée pour le MVP - Temps limité (deadline CDA) - Fonctionnalité non critique pour la démo

Impact : - Gain de temps : 2 semaines - Risque sécurité : Acceptable (environnement de test) - Migration future : Prévue et documentée

Changement 2 : Pas de frontend dans le MVP

Contexte : Frontend React initialement prévu

Décision : API uniquement, frontend après CDA

Justification : - Focus sur le backend (compétences CDA) - API utilisable indépendamment - Démonstration possible via Postman

Impact : - Gain de temps : 4 semaines - Facilite les tests (API directe) - Frontend prévu post-CDA

### 4.6.2 Gestion des imprévus

Imprévu 1 : Conflits Detekt/Spotless (Sprint 5)

Problème : 596 issues Detekt, conflits de formatage

Solution : Désactivation detekt-formatting, Spotless seul pour le formatage

Résultat : 0 issue Detekt, formatage uniforme

Apprentissage : Ne pas utiliser 2 outils pour le même objectif

Imprévu 2 : Initialisation base de données (Sprint 2)

Problème : Tables non créées au démarrage, erreurs runtime

Solution : Création de DatabaseInitializer exécuté au startup

Résultat : Initialisation automatique, compatible Render

Apprentissage : Anticiper la gestion du schéma DB en production

## 4.7 Bilan de la gestion de projet

### 4.7.1 Points forts

✅ Méthodologie Agile efficace : Itérations courtes, adaptation rapide
✅ Planning respecté : Deadline CDA tenue
✅ Qualité maintenue : 0 issue Detekt, tests automatisés
✅ Documentation rigoureuse : ADR, dossier CDA complet
✅ Gestion des risques : Imprévus maîtrisés

### 4.7.2 Axes d’amélioration

⚠️ Estimation initiale : Sous-estimation de la complexité Exposed (Sprint 2)
⚠️ Tests : Couverture de code à améliorer (objectif 80%)
⚠️ Monitoring : Pas de métriques de performance en production
⚠️ Automatisation : Tests de sécurité à automatiser (CI/CD)

### 4.7.3 Compétences développées

Gestion de projet : - Planification Agile (Scrum) - Gestion des priorités (MVP) - Gestion des risques et imprévus - Documentation technique

Compétences techniques : - Architecture logicielle (hexagonale) - Kotlin + écosystème (Ktor, Exposed, Arrow) - DevOps (Docker, CI/CD, Render) - Sécurité (OWASP, RGPD) - Tests automatisés (Kotest, Testcontainers)

Compétences transversales : - Autonomie et prise d’initiative - Résolution de problèmes complexes - Veille technologique continue - Communication écrite (documentation)

## Conclusion de la section 4

La gestion du projet HappyRow Core a été réalisée selon une méthodologie Agile Scrum adaptée à un développeur solo. Les 7 sprints de 2 semaines ont permis de livrer régulièrement et d’adapter le périmètre selon les contraintes.

Le planning a été respecté malgré quelques imprévus, grâce à une priorisation claire (MVP) et une gestion proactive des risques. Les outils (Trello, Git, Notion) ont facilité le suivi et la documentation.

Le projet démontre la capacité à gérer un projet complet de manière autonome, en appliquant les bonnes pratiques de l’industrie et en maintenant un haut niveau de qualité.

Sections suivantes : Spécifications fonctionnelles et techniques détaillées.